## Sheet1
附件
宁武县2019年统筹整合财政资金开展脱贫攻坚项目资金使用计划表
填报单位：宁武县人民政府 | [10 empty] | 金额：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目单位负责人 | 建设内容 | 项目 地址 | 投资总额（财政资金） |  |  |  |  | 项目实施进度计划 | 项目 属性 | 预期效益
[6 empty] | 小计 | 中央 | 省 | 市 | 县
总 计 | [5 empty] | 43270.71 | 28761.57(扶贫资金13203,彩票公益金2000，整合资金13558.57） | 9509.14(扶贫资金3194，整合资金5600.14，历年结余715） |  | （扶贫资金）5000
一 | 产业发展 脱贫工程 |  |  |  |  | 19150.7 | 15566.7 （扶贫资金12509.4整合资金3057.3） | 3584（扶贫资金3194，整合资金390）
1 | 建档立卡贫困户产业帮扶项目 | 县扶贫开发中心及乡（镇）人民政府 | 孙文生、 各乡（镇）负责人 | 发展4大产业财政每户补助1.5万元，其他产业每户补助1万元 | 6个乡（镇） | 52.2 | 52.2 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.01-2019.11 | 新建 | 帮扶贫困户68户，预计户均年增收1000元
2 | 农村第一书记和驻村帮扶工作队产业帮扶项目 | 县扶贫开发中心及乡（镇）人民政府 | 孙文生、 各乡（镇）负责人 | 农村第一书记和驻村帮扶工作队对所包村实施的养殖、种植、农产品加工、旅游、农家乐等产业项目予以扶持 | 14个乡（镇）相关村 | 1000 | 1000 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.01-2019.12 | 新建 | 带动贫困户500户，户年均增收1000元
3 | “三自一带”和“双扶工程”奖补项目 | 县扶贫开发中心、县农委、县畜牧中心等 | 孙文生 马国贞 吴拴龙 | 对自主创业、自主就业、自主脱贫的建档立卡贫困户和带动贫困户增收的农业企业、合作社给予产业发展资金扶持 | 14个乡（镇）相关村 | 800 | 800（扶贫资金300，整合资金500） |  |  |  | 2019.01-2019.12 | 新建 | 预计带动贫困户500户，户年均增收1500元
4 | 2018年道地中药材基地续建 项目 | 县农业委员会 | 马国贞 | 完善建设2万亩中药材基地 | 有关乡（镇） | 656.6 | 656.6 （扶贫资金250，整合资金406.6） |  |  |  | 2019.01-2019.09 | 续建 | 推动全县特色产业发展，贫困户户均增收3000元
5 | 2019年道地中药材基地建设 项目 | 县农业委员会 | 马国贞 | 新建1万亩中药材基地 | 有关乡（镇） | 1100 | 1100 （扶贫资金400，整合资金700） |  |  |  | 2019.01-2019.11 | 新建 | 推动全县特色产业发展，贫困户户均增收3000元
6 | 阳方口镇食用菌种植项目 | 阳方口镇人民政府 | 宗守军 | 新建大棚30座，场地“三通一平”，排水渠、冷库、小型工作用房、茵棒架 | 石湖河村、河西村 | 220 | 220 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.04-2019.07 | 新建 | 每个大棚年收益1.5万元，带动61人贫困人口增收，人均年增收3000元
7 | 凤凰镇食用菌种植项目 | 凤凰镇人民政府 | 刘成平 | 新建大棚10座，场地“三通一平”，排水渠、冷库、小型工作用房、茵棒架 | 柳沟湾村 | 90 | 90 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 每个大棚年收益1.5万元，带动20人贫困人口增收，人均年增收3000元
8 | 东寨镇食用菌种植项目 | 东寨镇人民政府 | 王强 | 新建大棚20座，场地“三通一平”，排水渠、冷库、小型工作用房、菌棒架 | 二马营村 | 180 | 180 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.02-2019.05 | 新建 | 每个大棚年收益2万元，带动40户贫困户增收
9 | 迭台寺乡食用菌种植项目 | 迭台寺乡人民 政府 | 周利功 | 新建大棚27座，场地"三通一平"，排水渠、冷库、小型工作用房、菌棒架 | 迭台寺村 | 145 | 145 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.01-2019.09 | 新建 | 每个大棚年收益2万元，带动32户贫困户增收，每户年均增收3000元
10 | 石家庄镇食用菌种植项目 | 石家庄镇人民 政府 | 仝志鹏 | 新建大棚60座，场地“三通一平”，排水渠、冷库、菌棒架、工作用房 | 川湖屯村 | 540 | 540 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.02-2019.09 | 新建 | 每个大棚年收益2万元，带动70户贫困户增收，每户年均增收2300元
11 | 光伏电站续建 工程 | 县扶贫开发中心、县扶贫光伏公司 | 孙文生 王巨林 | 建设75.3MW村级光伏扶贫电站 | 有关乡（镇） | 8304.8 | 8304.8 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 实现资产收益，每户年均增收1500元
12 | 发展牛、驴产业补助项目 | 县畜牧中心 | 吴拴龙 | 对贫困户发展基础母驴、母牛给予补贴 | 14个乡（镇） | 185.4 | 185.4 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.02-2019.11 | 新建 | 带动206户贫困户增收，户年均增收1000元
13 | 发展牛、驴产业合作社奖补项目 | 县畜牧中心 | 吴拴龙 | 对养殖场合作社带动贫困户发展牛、驴养殖，购买基础母牛、母驴达到一定规模，给予财政资金奖励 | 有关乡（镇） | 42 | 42 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.02-2019.11 | 新建 | 促进牛、驴养殖产业发展，带动贫困人口增收
14 | 扶贫周转金项目 | 县扶贫开发中心、县扶贫开发公司 | 孙文生 王巨林 | 支持与贫困户建立利益联合机制的新型农业经营主体 | 有关乡（镇） | 852 | 852 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 推动脱贫产业发展，带动贫困户增收
15 | 扶贫标准化车间建设项目 | 县扶贫开发公司 | 王巨林 | 建设标准化车间8856平方米 | 马家湾村 | 1132.3 | 500 （整合资金) | 632.3 (扶贫资金） |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 年利润729万元，带动600名贫困人口就业
16 | 贫困户贷款风险保证金项目 | 县扶贫开发中心 | 孙文生 | 向银行注入风险保证金，银行以放大8倍以上金额向贫困户发放小额信用贷款 | 14个乡（镇） | 500 |  | 500 (扶贫资金） |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 促进脱贫产业发展，带动贫困户增收
17 | 贫困户贷款贴息项目 | 县扶贫开发中心 | 孙文生 | 为贫困户贷款提供财政贴息 | 14个乡（镇） | 1022.4 |  | 1022.4 (扶贫资金） |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 促进脱贫产业发展，带动贫困户增收
18 | 东寨镇旅游产业项目 | 宁武县芦芽山风景区、山西芦芽山旅游投资公司 | 梁海宏 秦峻山 | 新建生态园600平方米，康养基地3200平方米 | 东寨镇 | 500 | 500 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 壮大康养旅游产业，农文旅一体，增加就业机会，促进农民增收
19 | 涔山乡旅游产业项目 | 宁武县芦芽山风景区、山西芦芽山旅游投资公司 | 梁海宏 秦峻山 | 建设百里林海通道，包括20千米森林防火公路，设置驿站5处，沿路标识牌10组，林间栈道280平方米 | 涔山乡 | 1000 |  | 1000 (扶贫资金） |  |  | 2019.03-2019.12 | 新建 | 带动20公里沿线贫困村、贫困户深度参与乡村旅游发展，促进贫困人口增收
20 | 有机肥加工设备配套项目 | 县农机中心 | 李润牛 | 扶持建设1个有机肥加工企业，购置设备30台（套） | 余庄乡 | 50 | 50 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.09 | 新建 | 实现粪污清洁循环利用，带动区域农业走绿色有机发展之路，引导带动10个贫困村发展绿化有机种植
21 | 市级农民专业合作社示范项目 | 县经营管理站 | 郭凤武 | 5个市级农民专业合作社实施养鸡、养牛、养羊、特色种植、农产品加工 | 刘家园 小石洞 吴家湾 好水沟 吴家沟 | 10 |  | 10 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 带动贫困户101户，年户均增收2000元
22 | 省级农业专业合作社示范项目 | 县经营管理站 | 郭凤武 | 3个省级农民合作社实施养殖、种植 | 东寨镇、阳方口镇 | 15 |  | 15 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 带动贫困户18户，户年均增收2000元
23 | 2019年家庭农场奖补项目 | 县经营管理站 | 郭凤武 | 扶持家庭农场发展 | 14个乡（镇） | 39.3 |  | 39.3 (扶贫资金） |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 发展壮大家庭农场，带动贫困人口增收
24 | 农业生产托管服务项目 | 县经营管理站 | 郭凤武 | 农业企业对3万亩耕地实行耕、种、防、收，财政给予补贴 | 14个乡（镇） | 300 |  | 300 (整合资金） |  |  | 2019.04-2019.10 | 新建 | 引导小农户发展现代农业，促进农业适度规模经营
25 | 细腰村羊肚菌种植项目 | 西马坊乡政府 | 张禹雄 | 新建大棚29座 | 细腰村 | 150 | 150 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 带动57户136人贫困人口增收
26 | 2017年脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目 | 县农委、山西高源薯业公司 | 马国贞 常芳 | 基地基础设施建设、田间工程、购置仪器设备 | 马营村 | 45 |  | 45 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 年实现利税148万元，带动贫困户增收
27 | 马铃薯良种繁育项目 | 县农委 | 马国贞 | 马铃薯原种繁育800亩 | 马营村 | 20 |  | 20 (整合资金） |  |  | 2019.04-2019.10 | 新建 | 繁育推广脱毒种薯，增加农民收入
28 | 2017年丘陵山区全程机械化示范推广项目 | 县农机中心 | 李润牛 | 示范推广农机新技术、新机具，辐射带动农户实现全程机械化种植500亩 | 凤凰镇 | 15.9 | 15.9 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 通过新机具、新技术推广使用，引导当地农民改变作物种植方式，实现粮食增产增收
29 | 白马崖村食用菌种植项目 | 怀道乡人民政府 | 马跃飞 | 新建大棚34座，场地“三通一平” | 白马崖村 | 82.8 | 82.8 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 每个大棚年收入1.5万元，带动157户577人脱贫，年户均收入增加3000元
30 | 石家庄镇苗木花卉扶贫示范基地建设项目 | 县林业局 | 马应宽 | 建设温室大棚15座，培育高新苗木盆景、花卉等 | 石家庄镇 | 100 | 100 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.01-2019.12 | 新建 | 引领示范石家庄镇农业转型发展，培育苗木花卉，带动贫困户25户180人，人均年增加收入2000元以上
二 | 基础设施建设 工程 |  |  |  |  | 23747.66 | 12944.87（扶贫资金443.6，彩票公益金2000，整合资金10501.27） | 5802.79 （整合资金5087.79，历年结余715） |  | 5000（扶贫资金）
31 | 高桥洼美丽乡村续建项目 | 县农业委员会 | 马国贞 | 修建防洪堤坝 | 高桥洼村 | 8.92 |  | 8.92 （整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 防预洪水危害，改善村容村貌，提升乡村旅游
32 | 大石洞美丽乡村续建项目 | 县农业委员会 | 马国贞 | 农户庭院修缮 | 大石洞村 | 4.96 |  | 4.96 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善村容村貌，提升乡村旅游
33 | 2018年村庄绿化项目 | 县林业局 | 马应宽 | 实施梅家庄、隔河、石湖河、东土窑4村绿化 | 梅家庄 隔河 石湖河 东土窑 | 20 |  | 20 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 绿化先行，实现乡村振兴
34 | 两网绿化工程 | 县林业局 | 马应宽 | 三北造林3000亩，退耕造林6000亩 | 圪谬乡、凤凰镇、化北屯乡 | 96.5 | 96.5 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
35 | 长方山林场管护站续建项目 | 县林业局 县国有长方山林场 | 马应宽 高秀文 | 建设管护站180平方米 | 贾家窑村 | 14.6 | 14.6 （扶贫资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 对林场公益林管护起到重要作用
36 | 汾河重要水源地造林工程 | 县林业局 | 马应宽 | 人工造林1.9万亩 | 汾河沿线 | 592 | 592 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
37 | 通道沿线荒山绿化工程 | 县林业局 | 马应宽 | 人工造林3000亩 | 东马坊乡凤凰镇 | 112.5 | 112.5 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
38 | 省级重点区域绿化工程 | 县林业局 | 马应宽 | 人工造林3000亩 | 凤凰镇 阳方口镇 | 90 |  | 90 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
39 | 植被恢复造林工程 | 县林业局 | 马应宽 | 人工造林1582亩 | 怀道乡 新堡乡 | 36.6 | 36.6 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
40 | 2017年两山造林工程及双保管护工程 | 县林业局 | 马应宽 | 未成林地补植补种1500亩 | 余庄乡 凤凰镇 东寨镇 | 50 | 50 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
41 | 未成林地管护 工程 | 县林业局 | 马应宽 | 未成林地管护3.47万亩 | 余庄乡 东寨镇 凤凰镇 | 34.7 |  | 34.7 (整合资金） |  |  | 2019.01-2019.11 | 新建 | 加强管护保护幼林成长，改善生态环境
42 | 重点区域造林 工程 | 县林业局 | 马应宽 | 人工造林2000亩 | 凤凰镇 | 50 | 50 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 改善生态环境，由脱贫攻坚专业合作社实施，带动贫困劳动力增收，人均增收5000元
43 | 2018年林木种苗补助项目 | 宁武县沟口 苗圃 | 周俊龙 | 种植落叶松3亩 | 石家庄镇沟口 | 5.52 |  | 5.52 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 带动贫困人口30人，人均增收1000元
44 | 民营造林项目 | 县林业局 | 马应宽 | 对扶贫造林大户完成造林任务，给予财政补助 | 西马坊乡 | 8 |  | 8 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 鼓励扶持个户造林，推动全民造林爱林
45 | 贫困国有林场基础设施建设项目 | 县林业局 县国有长方山林场 | 马应宽 高秀文 | 安装取暖设施300平方米、供水系统、维修房屋150平方米，硬化美化庭院600平方米 | 薛家洼乡贾家窑村 | 56 | 56 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 提升贫困国有林场整体形象，推动森林管护工作
46 | 2017年脱贫攻坚农村饮水安全工程 | 县水利局 | 吕耀东 | 建设贫困村饮水工程 | 有关村 | 191 | 191 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 解决13719户34826人饮水安全问题
47 | 2018年脱贫攻坚农村饮水安全工程 | 县水利局 | 吕耀东 | 建设贫困村饮水工程 | 有关村 | 7 | 7 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 解决5881户14557口人饮水安全问题
48 | 2018年恢河流域综合治理与生态修复工程 | 县水利局 | 吕耀东 | 河道治理8.5千米,经济林种植300亩 | 县城至西栈沟 | 200 | 200 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保护耕地3000亩，年增加农民收入110万元
49 | 2019年农村饮水工程维修养护工程 | 县水利局 | 吕耀东 | 维修养护人畜饮水工程57处 | 有关村 | 300 | 300 （整合资金） |  |  |  | 2019.04-2019.11 | 新建 | 解决5128户12850人饮水困难问题
50 | 汾河源头生态修复保护河道治理工程 | 县治汾指挥部 办公室 | 王荣 | 河道治理5.34千米,河道疏竣5.04千米，坡面整治634.33亩，生态湿地26.16亩 | 东寨镇 怀道乡 | 200 | 200 （整合资金） |  |  |  | 2018.10-2019.10 | 续建 | 河道防洪标准提到10年一遇，汾河源头空气、土体、水体得到净化，工程建设期可为贫困人口年人均增加劳务收入500元
51 | 汾河源头生态修复保护水土保持工程 | 县治汾指挥部 办公室 | 王荣 | 治理面积5173.7平方千米，林草措施1590.16平方千米，封禁治理2025.34平方千米 | 汾河流域7个乡（镇） | 200 | 200 （整合资金） |  |  |  | 2018.10-2019.11 | 续建 | 水土流失治理度达82.6%，林草覆盖增加到33.32%，贫困人口参与工程建设，人均增收500元
52 | 大西沟流域水土保持综合治理工程 | 县治汾指挥部 办公室 | 李建明 | 修建生产道路795米，荒坡水保林583.2亩 | 大河堡村 | 46.5 | 46.5 （整合资金） |  |  |  | 2018.10-2019.10 | 续建 | 拦蓄泥沙1.58万立方米，涵养水源，保护生态环境，增加贫困人口劳务收入
53 | 瓦窑沟流域水土保持综合治理工程 | 县治汾指挥部办公室 | 李建明 | 排洪源330.4米，水保经济林16.5亩 | 东关村 | 18.31 | 18.31 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 拦蓄泥920立方米，水保林年产生效益13800元，同时工程建设为贫困人口增加劳务收入
54 | 洪河源头小流域水土保持综合治理工程 | 县治汾指挥部 办公室 | 李建明 | 水保造林969.73平方千米，封禁治理1005.62平方千米 | 余庄、迭台寺、东寨、化北屯、石家庄5乡镇22村 | 150 | 150 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 水土流失治理达41.37%，年增加贫困人口劳务收入600元
55 | 精准移民安置小区刘家园村雨水管网及街道治理项目 | 县扶贫开发中心 | 孙文生 | 雨水管网341米，街道绿化1500平方米 | 刘家园村 | 22 |  | 22 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 完善移民小区基础设施
56 | 2017年农村公路“畅返不畅”工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改建道路62.969千米 | 14个乡（镇） | 918 |  | 918 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障沿线32个村7200口人的安全出行
57 | 大庙至南沟庙线路基路面工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 路基路面改造3.37千米 | 东寨镇 | 160 |  | 160 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民出行畅通及安全
58 | 湾子里至大庙线路基路面改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 路基路面改造5千米 | 东寨镇 | 117.76 |  | 117.76 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民安全出行
59 | 县乡公路危桥改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造危桥7座130.66米 | 东寨镇 东马坊乡 | 80.7 |  | 80.7 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民安全出行
60 | 三只会桥梁 工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 建2千米桥梁1座，设计荷载公路22级 | 圪谬乡 | 20.6 | 20.6 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民安全出行
61 | 县乡公路安全防护工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 安装安全防护设施，共14条乡道25.928千米 | 14个乡（镇） | 120 | 120 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民安全出行
62 | 前石湖河至马家湾农村公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 实施路基路面改造3.1千米 | 凤凰镇 | 26 | 26（整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 保障村民安全出行
63 | 2019年脱贫攻坚农村公路维修建设工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 维修农村公路71.95千米 | 14个乡（镇） | 1000 | 1000 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 续建 | 保障沿线25个村5700人的安全出行
64 | 2016年农村公路拓宽改造，村道养护及安防工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 拓宽、养护及安防村道48.1千米 | 14个乡（镇） | 129.14 | 129.14 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 提高道路服务水平，保障村民安全出行
65 | 2017年万年冰洞至石门山景点连接线及公路水毁拓宽工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 33.4千米公路路基、路面、护岸、桥涵改造 | 涔山乡 凤凰镇 | 228.4 | 228.4 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 提高道路服务水平，保障村民安全出行
66 | 2018年贫困村道路维修工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 维修改造一条县道及54条通村公路 | 14个乡（镇） | 2000 | 2000 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 提高公路服务水平，保障村民安全出行
67 | 东寨至黄草梁公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造县道26.6千米 | 东寨镇 | 300 |  | 300 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 提高公路服务水平，保障村民安全出行
68 | 西栈沟至万年冰洞旅游循环公路工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造路面10.2千米 | 余庄乡 涔山乡 | 400 | 400 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 解决旅游景区交通拥堵问题，提升旅游服务水平，带动贫困人口增收
69 | 三大板块旅游公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 7.3千米景区公路改造 | 西马坊乡 | 500 |  | 500 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 解决旅游景区交通拥堵问题，提升旅游服务水平，带动贫困人口增收
70 | 涔山乡汽车站及怀道乡汽车站建设工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 新建汽车客运站2座，每座占地1300平方米，建筑面积220平方米 | 涔山乡 怀道乡 | 140 | 140 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 提高乡村道路交通服务水平，保障村民安全出行
71 | 大阳农村公路建设工程（以工代赈项目） | 县交通运输局 | 白云龙 | 大涂皋至阳方口公路改造28.9千米 | 阳方口镇薛家洼乡 | 373 | 373 （以工代赈） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 保障沿线16个村8000人的安全出行，带动贫困人口110人，增加收入20万元
72 | 县道石家庄至黄道川公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造公路18.474千米 | 石家庄镇 新堡乡 | 500 | 500 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 促进沿线村庄和企业的发展，带动贫困人口增收
73 | 乡道秃兰妥至薛家洼公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造公路4.2千米 | 薛家洼乡 | 200 | 200 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 促进沿线村庄和企业发展，带动贫困人口增收
74 | 县道支锅石至万年冰洞公路改造工程 | 县交通运输局 | 白云龙 | 改造通往万年冰洞县级干线14.6千米 | 涔山乡 | 150 | 150 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 促进旅游业发展，增加沿线贫困人口旅游业收入
75 | 2018年农村危房改造工程 | 县住建局 | 朱月生 | 341户贫困户危房改造 | 14个乡（镇） | 476.72 | 476.72 （整合资金） |  |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 解决贫困户住房安全问题
76 | 2019年农村危房改造工程 | 县住建局 | 朱月生 | 500户贫困户危房改造 | 14个乡（镇） | 700 | 700 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 解决贫困户住房安全问题
77 | 扶贫农业产业园基础设施建设项目 | 县经济技术园区管委会 | 王俊保 | 建筑面积3969.33平方米，沥青路8条及相关配套设施 | 阳方口镇 | 3864 |  | 1864 (整合资金） |  | 2000（扶贫资金） |  |  | 提高园区招商引资能力，推动全县脱贫产业发展，带动贫困人口1万人
78 | 村级综合文化活动场所设备配置项目 | 县文体中心 | 郭俊杰 | 购置配备书柜、音箱、服装、电脑、桌椅 | 14个乡（镇） | 329 | 329 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 丰富群众文化生活，提升基层群众文化素质
79 | 村级文化活动广场和活动室建设项目 | 县文体中心 | 郭俊杰 | 36个村新建文化活动广场1.08万平方米，新建活动室10个、维修22个共计2320平方米 | 14个乡（镇） | 271.2 | 271.2 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 丰富群众文化生活，提升基层群众文化素质
80 | 村卫生室维修 改造工程 | 县卫计局 | 窦润喜 | 75个村卫生室标准化维修4188平方米 | 14个乡（镇） | 70 | 70 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 改善农村卫生医疗办公条件，保障村民医疗健康
81 | 基层供销社维修改造项目 | 县供销社 | 李建宁 | 基层供销社维修900平方米，新建用房60平方米，窑洞加层290平方米 | 余庄乡 | 12.8 |  | 12.8 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 助推三农发展，促进农民增收
82 | 西沟瀑布沿线 公路维修工程 | 西马坊乡政府 | 张禹勋 | 维修公路2千米 | 西沟村 | 50 |  | 50 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.12 | 新建 | 促进旅游业发展，带动贫困人口增收
83 | 苛岚至黄土峁旅游环形公路建设工程 | 西马坊乡政府 | 张禹勋 | 新建旅游环形公路5千米 | 黄土峁村 | 100 |  | 100 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.12 | 新建 | 促进旅游业发展，带动贫困人口增收
84 | 西沟瀑布木栈道建设工程 | 西马坊乡政府 | 张禹勋 | 新建木栈道400米 | 西沟村 | 29 |  | 29 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.10 | 新建 | 促进旅游业发展，带动贫困人口增收
85 | 宁化村整村提升工程 | 化北屯乡政府 | 李茂华 | 旧房改造7600平方米，新建商铺1170平方米，桥梁加宽300平方米，护村坝1518米 | 宁化村 | 600 | 600 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 改善宁化村容村貌，促进乡村旅游业发展，带动700余人增收
86 | 圪谬乡口子便民通村桥工程 | 圪谬乡政府 | 辛继军 | 新建通村桥40米 | 口子村 | 80 | 80 （彩票公益金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 解决村民出行问题
87 | 西梅线公路整治工程 | 西马坊乡政府 | 张禹勋 | 路域环境整治7.3千米 | 西马坊乡 | 300 | 300 （整合资金） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 促进旅游业发展，带动贫困人口增收
88 | 整村提升工程贷款还本息项目 | 县扶贫开发中心、县扶贫开发公司 | 孙文生 王巨林 | 归还银行项目建设贷款本息 | 有关乡（镇） | 3629.2 |  | 629.2 (整合资金） |  | 3000（扶贫资金） | 2019.03-2019.08 | 新建 | 改善村容村貌，提高村民生活水平
89 | 南麓山河道治理项目 | 芦芽山风景区、芦芽山旅游投资有限公司 | 梁海宏 秦峻山 | 治理河道6.6公里。溢流坝、服务区、木栈道、水景观、停车场、厕所 | 东寨镇 | 2509.8 | 2509.8（彩票公益金509.8，整合资金2000） |  |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 促进旅游业发展，带动贫困人口增收
90 | 怀道乡村级综合文化活动场所建设项目 | 怀道乡政府 | 马跃飞 | 谢家坪、天王塔等8村综合文化活动室488平方米、活动广场3890平方米 | 谢家坪、天王塔等8村 | 32.23 |  | 32.23 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 丰富群众文化生活，提升基层群众文化素质
91 | 刘家园移民新村住宅及社区服务用房建设项目 | 凤凰镇人民政府 | 刘成平 | 刘家园移民新村住宅及社区服务用房建设项目，总建筑面积8512.95平方米 | 刘家园移民新村 | 715 |  | 715 （历年结余资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 为社区群众提供全方位服务，确保群众移出来，住下来
92 | 宁武经济技术园区现代物流园道路改造工程 | 宁武经济技术园区管理委员会 | 王俊保 | 新建、改造路面2.5千米 | 宁武县阳方口镇西麻峪村 | 100 |  | 100 (整合资金） |  |  | 2019.03-2019.11 | 新建 | 提高园区招商引资能力和服务水平，，推动入园企业发展，带动贫困人口增收
三 | 农村社会公益 事业项目 |  |  |  |  | 372.35 | 250 （扶贫资金） | 122.35 (整合资金）
93 | 雨露计划项目 | 县扶贫开发中心 | 孙文生 | 建档立卡贫困本科生每人补助5000元，中高职、大专生每人补助2000元 | 14个乡（镇） | 250 | 250 （扶贫资金） |  |  |  | 2019.04-2019.09 | 新建 | 保障贫困大学生和高职贫困生学习生活
94 | 2018年新型农民培育项目 | 县农业委员会 | 马国贞 | 培育新型农民160人 | 14个乡（镇） | 35.2 |  | 35.2 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 提高农民素质，促进脱贫产业发展，带动贫困人口增收
95 | 2018年创业致富带头人培训项目 | 县扶贫开发中心 | 孙文生 | 贫困村创业致富带头人培训 | 省定各培训基地 | 87.15 |  | 87.15 (整合资金） |  |  | 2018年 完成 | 完工 | 提高农民素质，促进创业致富